Форма №1

Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за 2  квартал 2017 года

ТИК Верещагинского муниципального района

| Кол-во УИК | Всего членов УИК | Месяц обучения | Запланировано обучить членов УИК | Обучено членов УИК (чел.) | Всего обучено членов УИК (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 322 | Апрель | 105 | 290 | 322 обучено повторно 36 (322+36=358) |  |
|  |  | Май | 158 | 31 |  |  |
|  |  | Июнь | 59 | 1 |  |  |

| Кол-во УИК | Кол-во кандидатур в резерв | Месяц обучения | Запланировано обучить резерв УИК (чел.) | Обучено резерв УИК (чел.) | Всего обучено резерва (нарастающим итогом с января по отчетную дату) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 286 | Апрель | 64 | 103 | 286 |  |
|  |  | Май | 113 | 31 |  |  |
|  |  | Июнь | 39 | 152 |  |  |

Форма №2

Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за  II  квартал 2017 год

Территориальная избирательная комиссия Верещагинского муниципального района

(наименование ТИК)

|  | Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Дата проведения | Участники (категория, количество) | Результат | Самооценка |
| 1 | Заседание с председателями ТИК, входящих в ассоциацию «Запад» | 30.06.2017 | Куратор – Смертин А.Н. Председатели ТИК -10 чел. | Обсуждение, принятие решений по подготовке к Единому дню голосования |  |
| 2 | Рабочая группа по подготовке к IV Межмуниципальному фестивалю «Западный уезд – территория молодежных лидеров» | 05.04.2017, 24.05.2017, 19.06.2017, 27.06.2017, 29.06.2017. | Организаторы фестиваля, члены МИК – 11 чел. | Рассмотрены вопросы проведения IV Межмуниципального фестиваля «Западный Уезд-территория молодежных лидеров» в городе Верещагино. Определены дата и место проведения мероприятия, а также рассмотрены предложения организаторов фестиваля по внесению изменений в Положение о проведении Фестиваля. |  |
| 3 | Интеллектуальная игра «Лабиринт избирателя» | 19.04.2017 | Группы студентов и школьников -30 чел. | Мероприятие проведено с целью повышения уровня доверия молодежи к избирательной системе, институту выборов и референдумов и электоральной активности молодых избирателей. |  |
| 4 | Доклад на заседании актива местного отделения Совета ветеранов Верещагинского муниципального района. | 19.04.2017 | Члены Совета ветеранов Верещагинского муниципального района – 9 чел. | Освещены: ход мероприятий по подготовке к избирательным кампаниям 2017 года, итоги формирования дополнительного резерва членов участковых избирательных комиссий в районе , изменения в избирательном законодательстве. Даны ответы на вопросы участников мероприятия, приняты к сведению пожелания членов Совета ветеранов по усовершенствованию организации работы комиссий в день голосования |  |
| 5 | Участие в совещании с аппаратом ГБПОУ «Верещагинский многофункциональный техникум» | 13.04.2017 | Преподаватели техникума – 22 чел. | В ходе мероприятия обсуждались вопросы конструктивного взаимодействия и планирования работы по повышению уровня доверия молодежи к избирательной системе, институту выборов и референдумов и повышения электоральной активности молодых избирателей |  |
| 6 | Информационные блоки о деятельности ТИК, на радиостанции Верещагинское радио» | 20.04.2017 | Слушатели радиостанции | Вход в эфир. О формировании ТИК 2016-2021гг. Избирательные кампании 2017 года на территории Верещагинского района |  |
| 7 | Ведение информационного стенда территориальной избирательной комиссии в здании администрации Верещагинского муниципального района | В течении месяца | Избиратели | Размещены планы, отчеты, мероприятия |  |
| 8 | Направление информации в ИКПК для заполнения Единого портала ИКПК, в сети Интернет | В течении месяца | Избиратели | Размещены: Состав ТИК,Решения ТИК, Планы, Отчеты, Обучение, Состав МИК, Планы МИК, Фото |  |
| 9 | Оформление информационного стенда ТИК и МИК Верещагинского МР в МБУК «Верещагинская ЦРБ» | В течении месяца | Избиратели | Размещено: Фото, актуальная информация |  |
| 10 | Участие в праздничном шествии, посвященное празднованию 1 Мая | 01.05.2017 | Члены ТИК, МИК, жители г. Верещагино | Участие в праздничном мероприятии |  |
| 11 | Участие в митинге, посвященному годовщине со дня Победы | 09.05.2017 | Члены ТИК, МИК, жители г.Верещагино | Участие в акции «Бессмертный полк», проведение Митинга памяти «Сердцем к подвигу приклонись!» |  |
| 12 | Игра «КВН о выборах» | 20.05.2017 | Члены ТИК, МИК, команды МБУК «Городской дворец досуга и творчества», Ленинской среднеобразовательной школы | В МБУК «Городской дворец досуга и творчества» г.Верещагино состоялась игра «КВН о выборах», в которой приняли участие команды: «Выбор МИКом» (члены МИК Верещагинского МР), «Под столом» (МБУК «Городской дворец досуга и творчества») и «Ботаники на Титанике» (Ленинская СОШ). |  |
| 13 | Проведение IV Межмуниципального фестиваля «Западный уезд – территория молодежных лидеров» | 30.06.2017 | Команды и группы поддержки Большесосновского, Нытвенского, Оческого, Частинского ИльинскогоЮОханского, Сивинского, Верещагинского муниципальных районов, а также приглашенные учащиеся среднеобразовательной школы №1 г.Верещагино | Мероприятие проведено. |  |
| 14 | Обучающий семинар муниципального района | 16.06.2017 | Членами ТИК, председатели, заместители председателей и секретари УИК Ильинского муниципального района – 40 чел | Семинар проведен в соответствии с Программой обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса на 2017 год |  |
|  | Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания) молодёжной избирательной комиссии |  |  |  |  |
| 1. | Очередное заседание МИК, в заседании принимала участие председатель ТИК Светлана Бардасова | 10.04.2017 | Члены МИК-8 чел. | Рассмотрены и приняты решения о внесении изменения в план работы комиссии на 2017 год. |  |
| 2. | Рабочая встреча председателя территориальной избирательной комиссии Светланы Бардасовой и председателя молодежной избирательной комиссии Елены снигиревой | 13.04.2017 | Председатели ТИК и МИК – 2 чел. | Обсуждены цели по явке молодежи на выборы 10 сентября 2017 года и рассмотрены ряд дополнительных мер по проведению в летний период мероприятий направленных на повышения электоральной активности молодых избирателей, подведены итоги совместной деятельности по дополнительному формированию резерва участковых избирательных комиссий: из 112 предложенных для включения кандидатур – 32 кандидатуры в возрасте от 18 до 35 лет, что составляет 29 % . |  |
| 3 | Информационное наполнение группы Молодежной избирательной комиссии Верещагинского МР «Голос молодежи Верещагинского района» в социальной сети «ВКонтакте», в сети Интернет | Постоянно | Состав участников группы 631 чел. | Ознакомление молодых избирателей с избирательным процессом РФ |  |
| 4 | Участие в организации заседаний «Клуба молодого избирателя» | 21.04.2017 | Учащиеся Верещагинского многопрофильного техникума - 17 чел. | Ознакомление молодых избирателей с избирательным процессом РФ |  |
| 5 | Подготовка к IV Межмуниципальному фестивалю «Западный уезд – территория молодежных лидеров» | 05.04.2017, в течении мая | Организаторы мероприятия, председатель территориальной избирательной комиссии, члены молодежной избирательной комиссии -12 чел. | Рассмотрены вопросы проведения IV Межмуниципального фестиваля «Западный Уезд-территория молодежных лидеров» в городе Верещагино. Определены дата и место проведения мероприятия, а также рассмотрены предложения организаторов фестиваля по внесению изменений в Положение о проведении Фестиваля, проведены рабочие встречи с представителями МБУК «Городской дворец досуга и творчества» по проведению мероприятия |  |
| 6 | Веревочный курс для нового состава молодежной избирательной комиссии. | 22.04.2017 | Председатель, секретарь территориальной избирательной комиссии, члены молодежной избирательной комиссии -10 чел. | Проведен на базе МБУК «Городской дворец досуга и творчества» |  |
| 7 | Участие в проведении классного часа для студентов ГБПОУ «Верещагинский многофункциональный техникум» | 22.05.2017 | Группа студентов- 19 чел. | Ознакомление молодых избирателей с избирательным процессом. |  |
| 8 | Заседание молодежной избирательной комиссии | 02.06.2017, 19.06.2017, 23.06.2017 | Члены МИК – 8 чел | Подготовка к проведению IV Межмуниципального фестиваля «Западный уезд – территория молодежных лидеров» |  |
| 9 | Участие членов молодежной избирательной комиссии в праздновании мероприятия посвященного международному дню защиты детей (проведение конкурса «Рисунок на асфальте») | 10.06.2017 | Члены МИК, участники конкурса – 32 чел | Члены МИК приняли участие в проведении мероприятия |  |
| 10 | Участие в работе Молодежного парламента Верещагинского муниципального района | 10.06.2017 | Члены молодежного парламента Верещагинского муниципального района, члены молодежной избирательной комиссии Верещагинского муниципального района – 14 чел. | Информационный обмен |  |
| 11 | Проведение IV Межмуниципального фестиваля «Западный уезд – территория молодежных лидеров» | 30.06.2017 | Команды и группы поддержки Большесосновского, Нытвенского, Оческого, Частинского, Ильинского, Оханского, Сивинского, Верещагинского муниципальных районов, а также приглашенные учащиеся среднеобразовательной школы №1 г. Верещагино | Мероприятие проведено |  |
|  | Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями |  |  |  |  |
|  | Политическая партия | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1 | Участие в заседании членов местной политической партии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Верещагинского муниципального района | 07.04.2017, 04.05.2017, 07.06.2017 | Методологическая помощь представителям МО партий в подготовке к участию в избирательных кампаниях, 10 чел. | Договоренность о совместной деятельности. |  |
| 2 | Участие в заседании членов местной политической партии «Справедливая Россия» | 10.04.2017, 12.05.2017, | Методологическая помощь представителям МО партий в подготовке к участию в избирательных кампаниях, 5 чел | Договоренность о совместной деятельности. |  |
| 3 | Участие в заседании членов местной политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 13.04.2017, 05.05.2017, 22.06.2017 | Методологическая помощь представителям МО партий в подготовке к участию в избирательных кампаниях, 9 чел. | Договоренность о совместной деятельности. |  |
| 4 | Участие в заседании членов местной политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» | 04.04.2017 19.05.2017 | Методологическая помощь представителям МО партий в подготовке к участию в избирательных кампаниях, 4 чел | Договоренность о совместной деятельности. |  |
| 5 | Участие в заседании членов местной политической партии «Либерально- демократическая партия России» | 24.04.2017 19.05.2017 | Методологическая помощь представителям МО партий в подготовке к участию в избирательных кампаниях, 4 чел | Договоренность о совместной деятельности. |  |
|  | Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями |  |  |  |  |
|  | НКО | Дата встречи | Цель встречи | Результат | Самооценка |
| 1 | Участие в заседании местного отделения краевого совета женщин | 12.04.2017 | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях | Доведена информация о предстоящих в единый день голосования региональной и муниципальных избирательных кампаниях на территории Верещагинского района. |  |
| 2 | Участие в Координационном совете профсоюзных организаций ВМР | 22.04.2017 06.05.2017 | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях | Доведена информация о предстоящих в единый день голосования региональной и муниципальных избирательных кампаниях на территории Верещагинского района. |  |
| 3 | Рабочая встреча с председателями ВОИ, ВОС и ВОГ по сбору по сбору предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | 18.04.2017 18.05.2017 28.06.2017 | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях | Доведена информация о предстоящих в единый день голосования региональной и муниципальных избирательных кампаниях на территории Верещагинского района. |  |
| 4 | Информационные встречи с трудовыми коллективами предприятий и учреждений (Верещагинская дистанция пути ОАО РЖД) | 25.05.2017 | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях | Доведена информация о предстоящих в единый день голосования региональной и муниципальных избирательных кампаниях на территории Верещагинского района. |  |
| 5 | Участие в заседании Совета ветеранов | 25.05.2017 14.06.2017 | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях | Доведена информация о предстоящих в единый день голосования региональной и муниципальных избирательных кампаниях на территории Верещагинского района. |  |
| 6 | Информационные встречи с трудовым коллективом ГБПОУ Верещагинский многопрофильный техникум | 28.06.2017 | Информирование о предстоящих избирательных кампаниях | Доведена информация о предстоящих в единый день голосования региональной и муниципальных избирательных кампаниях на территории Верещагинского района |  |
|  | Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края) |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Дата | Содержание, целевая аудитория (участники) | Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК | Самооценка |
| 1 | Ведение информационного стенда территориальной избирательной комиссии в здании администрации Верещагинского муниципального района | Постоянно | Планы, отчеты, мероприятия (избиратели) | размещено |  |
| 2 | Оформление информационного стенда ТИК и МИК Верещагинского МР в МБУК «Верещагинская ЦРБ» | В течении всего периода | Фото, актуальная информация (избиратели) | размещено |  |
| 3 | Наполнение информации в ИКПК для заполнения Единого портала ИКПК | В течении всего периода | Состав ТИК, решения ТИК, планы, отчеты, обучение, состав МИК, Фото… (избиратели) | размещено |  |
| 4 | Участие в совещании с аппаратом ГБПОУ «Верещагинский многофункциональный техникум» | 13.04.2017 | В ходе мероприятия обсуждались вопросы конструктивного взаимодействия и планирования работы по повышению уровня доверия молодежи к избирательной системе, институту выборов и референдумов и повышения электоральной активности молодых избирателей (избиратели) | размещено |  |
| 5 | Фестиваль экологических школьных агитбригад «Сохраним нашу планету» среди команд образовательных учреждений города. | 04.04.2015 | В качестве гостей на мероприятии присутствовали члены территориальной избирательной комиссии и члены участковых избирательных комиссий Верещагинского муниципального района. Председатель ТИК Светлана Бардасова рассказала участникам о предстоящей избирательной кампании по выборам Губернатора Пермского края. | размещено |  |
| 6 | Участие в мероприятии «Весна. Апрель» | 18.04.2017 | в МБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» состоялось мероприятие «Весна. Апрель» для членов Верещагинских отделений ВОС, ВОГ и ВОИ в котором приняла участие председатель ТИК. Светлана Бардасова проинформировала собравшихся о подготовке избирательных комиссий к единому дню голосования и рассказала участникам об объявленном Избирательной комиссией Пермского края конкурсе среди лиц с ограниченными физическими возможностями « Мой выбор». | размещено |  |
| 7 | Доклад на заседании актива местного отделения Совета ветеранов Верещагинского муниципального района. | 19.04.2017 | В выступлении председатель комиссии осветила ход мероприятий по подготовке к избирательным кампаниям 2017 года, итогах формирования дополнительного резерва членов участковых избирательных комиссий в районе и осветила основные изменения в избирательного законодательства, ответила на вопросы участников мероприятия и приняла к сведению пожелания членов Совета ветеранов по усовершенствованию организации работы комиссий в день голосования | размещено |  |
| 8 | Интеллектуальная игра «Лабиринт избирателя» | 19.04.2017 | Проведена игра на базе ГБПОУ «Верещагинский многофункциональный техникум» приняли участие студенты 2 курса групп № 21 «Машинисты локомотива»,№ 202 «Технолог общественного питания», № 201 « Техники подвижного состава». | размещено |  |
| 9 | Заседания рабочей группы по проведению IV Межмуниципального фестиваля «Западный уезд – территория молодежных лидеров» | 19.06.2017 27.06.2017 29.06.2017 | Решение организационных вопросов | размещено |  |
| 10 | Проведение IV Межмуниципального фестиваля «Западный уезд – территория молодежных лидеров» | 30.06.2017 | Мероприятие проведено. В нем принимали участие команды и группы поддержки Большесосновского, Нытвенского, Оческого, Частинского, Ильинского, Оханского, Сивинского, Верещагинского муниципальных районов, а также приглашенные учащиеся среднеобразовательной школы №1 г. Верещагино | размещено |  |
| 11 | Обучающий семинар с членами ТИК, с председателями, заместителями председателей и секретарями УИК Ильинского муниципального района | 16.06.2017 | Семинар проведен в соответствии с Программой обучения организаторов выборов, участников избирательного процесса на 2017 год | размещено |  |
| 12 | Информационный блок о деятельности МИК на радиостанции «Европа плюс» | 17.04.2017 25.05.2017 13.06.2017 | Выступление председателя МИК об итогах деятельности МИК за 2016 год. Перспективы работы в 2017г. | Выход в эфир |  |
| 13 | Информационные блоки о деятельности ТИК, на радиостанции Верещагинское радио» | 18.04.2017 10.05.2017 23.06.2017 | О формировании ТИК 2016-2021гг. Избирательные кампании 2017 года на территории Верещагинского района | Вход в эфир |  |
| 14 | Ведение информационного стенда территориальной избирательной комиссии в здании администрации Верещагинского муниципального района | В течении всего периода | Планы, отчеты, мероприятия | Размещено |  |
| 15 | Направление информации в ИКПК для заполнения Единого портала ИКПК, в сети Интернет | В течении всего периода | Состав ТИК,Решения ТИК, Планы, Отчеты, Обучение, Состав МИК, Планы МИК, Фото | Размещено |  |
|  | Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ |  |  |  |  |
|  |  | Дата эфира, публикации | Наименование СМИ |  | Самооценка |
|  | «Быть готовым» «Лабиринт избирателя» «Без паники!» «Меткость слова, острота взгляда…» «Идёт подготовка к выборам» «ВЫБОРЫ-2017» «Решение о назначении дополнительных выборов депутата Земского Собрания Верещагинского муниципального района шестого созыва по многомандатному избирательному округу №4» «Впервые за последние 17 лет…» «ВЫБОРЫ-2017» | 14.04.2017 21.04.2017 28.04.2017 26.05.2017 26.05.2017 09.06.2017 24.06.2017 23.06.2017 30.06.2017 | Газета «Заря» Газета «Заря» Газета «Заря» Газета «Заря» Газета «Заря» Газета «Заря» Газета «Приобвинский край» Газета «Заря» Газета «Заря» |  |  |
|  | Раздел 7. Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции |  |  |  |  |
|  | Наименование печатной продукции | Дата выпуска |  |  | Самооценка |
|  | Анкета «Молодежь и выборы» | 25.05.2017 |  |  |  |

Председатель ТИК: С.Ю.Бардасова

Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний

территориальной избирательной комиссии Верещагинского муниципального района

(наименование ТИК)

В II  квартале 2017 года

| № п/п | Дата проведения заседания | № протокола | Количество рассмотренных вопросов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06.04.2007 | 8 | 4 |  |
|  | 10.04.2017 | 9 | 1 |  |
|  | 25.04.2017 | 10 | 15 |  |
|  | 23.05.2017 | 11 | 23 |  |
|  | 21.06.2017 | 12 | 6 |  |
|  | 23.06.2017 | 13 | 21 |  |
|  | 24.06.2017 | 14 | 13 |  |
|  | 29.06.2017 | 15 | 30 |  |

Председатель ТИК:  С.Ю.Бардасова