Форма №1


Отчет об исполнении сводного графика обучения членов УИК и резерва составов УИК за 3  квартал 2017 года   
ТИК Верещагинского муниципального района 

	Кол-во УИК
	Всего членов УИК
	Месяц обучения
	Запланировано обучить
членов УИК
	Обучено членов УИК
(чел.)

	Всего обучено членов УИК
(нарастающим итогом с января по отчетную дату)
	Причины отклонения  от плана

	36
	324
	Июль
	108
	133
	324
92 повторно
(358+324+92=774)
	

	
	
	Август
	108
	175
	
	

	
	
	Сентябрь 
	108
	108
	
	




	Кол-во УИК
	Кол-во кандидатур в резерв
	Месяц обучения
	Запланировано обучить  резерв УИК
(чел.)

	Обучено резерв УИК
(чел.)
	Всего обучено резерва
(нарастающим итогом с января по отчетную дату)
	Причины отклонения  от плана

	36
	322
	Июль
	0
	0
	36
(286+36=322)
	

	
	
	Август
	0
	36
	
	

	
	
	Сентябрь 
	0
	0
	
	






Форма №2
Отчет об исполнении плана
по развитию правовой и электоральной культуры за  3  квартал 2017 год

 Территориальная избирательная комиссия Верещагинского муниципального района
(наименование ТИК)

	
	Раздел 1. Организация проведения информационных акций и других мероприятий, направленных на повышение активности избирателей (в т.ч. мероприятия ко Дню молодого избирателя)

	
	Мероприятие
	Дата проведения
	Участники (категория, количество)
	Результат
	Самооценка

	1
	Оформление информационного стенда  ТИК Верещагинского МР  в Межпоселенческом муниципальном бюджетном учреждение культуры "Верещагинская центральная районная библиотека"
	Июль,
Август
Сентябрь 
	Избиратели 
	Размещено: актуальная информация, фото
	

	2
	Информационные блоки о деятельности ТИК, на радиостанции «Верещагинское радио»
	16.08.2017
	Слушатели радиостанции
	Выход в эфир. 
	

	3
	Обучающие курсы по избирательному праву 
	09.07.2017
	Учащиеся старших классов,  35 чел.
	Повышение правовой культуры, интереса будущих избирателей к выборам
	

	4
	Вручение памятных сувениров впервые голосующим избирателям на избирательных участках
	10.09.2017
	145 избирателей в возрасте 18 лет
	Повышение правовой культуры, интереса молодых избирателей к выборам
	

	5
	Ведение информационного стенда территориальной избирательной комиссии в здании администрации Верещагинского муниципального района
	Июль,
Август
Сентябрь
	Избиратели 
	Размещены планы, отчеты, мероприятия, фото
	

	6
	Направление информации в ИКПК для заполнения Единого портала ИКПК, в сети Интернет
	Июль,
Август
Сентябрь
	Избиратели 
	Размещены: Состав ТИК, решения ТИК, планы, отчеты, обучение, состав МИК, планы МИК, фото
	

	7
	Рабочая встреча с главным библиографом  МБУК «Верещагинская  центральная районная  библиотека»  Светланой Соловьевой
	27.09.2017
	Председатель ТИК, главный библиограф МБУК «Верещагинская  центральная районная  библиотека»  
	Принято решение об организации и проведении мероприятий
	

	8
	Участие в совещании аппарата управления администрации Верещагинского муниципального района 
	10.07.2017
07.08.2017
14.08.2017
21.08.2017
28.08.2017
04.09.2017
	Аппарат администрации Верещагинского муниципального района
	Информирование о предстоящих избирательных кампаниях, текущие вопросы
	

	9
	Интеллектуальная игра «Лабиринт избирателя»  	
	09.07.2017
	Школьники ,  35 чел.
	Повышение правовой грамотности в области избирательного права
	

	10
	 Интеллектуальная игра 
«Если б я  стал губернатором Пермского края»
	17.07.2017
	Учащиеся, 24 чел.
	Повышение правовой грамотности в области избирательного права
	

	11
	Информационная встреча с руководящим составом МСУП «Верещагинское автопредприятие» и ООО «Любимый продукт» 
	07.08.2017
	Избиратели, 16 чел.
	Доведена информация о предстоящих избирательных кампаниях  проводимых на территории Верещагинского муниципального района, а так же информирование об изменениях избирательного законодательства
	

	12
	Информационная встреча с  руководителями структурных подразделений ЗАО «Верещагинская ПМК-17»
	14.08.2017
	Избиратели, 13 чел.
	Доведена информация о предстоящих избирательных кампаниях  проводимых на территории Верещагинского муниципального района, а так же информирование об изменениях избирательного законодательства
	

	13
	Информационная встреча с председателем молодежной избирательной комиссии Верещагинского МР
	15.08.2017
	Председатель ТИК, председатель МИК
	Рассмотрен вопрос о повышении явки молодых избирателей
	

	14
	Информационная встреча с  руководителями муниципальных унитарных предприятий   Верещагинского муниципального района и управляющих кампаний ЖКХ города Верещагино 
	15.08.2017
	Избиратели, 20 чел.
	Доведена информация о предстоящих избирательных кампаниях  проводимых на территории Верещагинского муниципального района, а так же информирование об изменениях избирательного законодательства
	

	15
	Информационная встреча с  коллективом станции Верещагино 
	16.08.2017
	Избиратели, 30 чел.
	Доведена информация о предстоящих избирательных кампаниях  проводимых на территории Верещагинского муниципального района, а так же информирование об изменениях избирательного законодательства
	

	16
	Информационная встреча  с трудовыми коллективами ЗАО «ВЕМОЛ», ООО «ЛиС», ГБУЗ «Верещагинская районная больница»
	19.08.217
	Избиратели, 60 чел.
	Доведена информация о предстоящих избирательных кампаниях  проводимых на территории Верещагинского муниципального района, а так же информирование об изменениях избирательного законодательства
	

	17
	Информационная встреча с  трудовым коллективом участка энергоснабжения Пермского отделения Свердловской железной дороги
	23.08.2017
	Избиратели, 22 чел.
	Доведена информация о предстоящих избирательных кампаниях  проводимых на территории Верещагинского муниципального района, а так же информирование об изменениях избирательного законодательства
	

	18
	Информационная встреча с  педагогами ГПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум»
	29.08.2017
	Избиратели, 17 чел.
	Доведена информация о предстоящих избирательных кампаниях  проводимых на территории Верещагинского муниципального района, а так же информирование об изменениях избирательного законодательства
	

	19
	Информационная встреча с  руководителями сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских (фермерских) хозяйств Верещагинского района
	30.08.2017
	Избиратели, 15 чел.
	Доведена информация о предстоящих избирательных кампаниях  проводимых на территории Верещагинского муниципального района, а так же информирование об изменениях избирательного законодательства
	

	20
	Встреча с заместителем начальника  ИВС Межмуниципального отдела МВД России «Верещагинский» 
	06.09.2017
	Председатель ТИК и заместителем начальника  ИВС
	Обсуждены вопросы организации голосования 10 сентября 2017 года лиц, находящихся в изоляторе временного содержания.
	

	
	Раздел 2. Мероприятия (в т.ч. заседания)  молодёжной избирательной комиссии

	1.
	Информационное наполнение группы молодежной избирательной комиссии Верещагинского муниципального района «Голос молодежи Верещагинского района» в социальной сети «ВКонтакте». В сети Интернет
	Июль,
Август
Сентябрь
	Избиратели
	Размещено: актуальная информация, фото
	

	2.
	Заседание  МИК
	20.07.2017
15.08.2017
31.08.2017
20.09.2017
	Члены МИК, 8 чел.
	Подведение итогов проведения IV Межмуниципального фестиваля «Западный уезд – территория молодежных лидеров», планирование дальнейшей работы.
Повышение правовой грамотности в области избирательного права.
	

	3
	 «Миковский день»  в экологическом лагере на  туристической базе в д. Салтыки Верещагинского района.
	09.07.2017
	Члены МИК, учащиеся старших классов,  35 чел.	
	Повышение правовой культуры, интереса будущих избирателей к выборам
	

	4
	Интеллектуальная игра "Правовой морской бой»
	05.08.2017
	Учащиеся старших классов,  26 чел.
	Повышение правовой грамотности в области избирательного права
	

	5
	 Интеллектуальная игра 
«Выборы президента эколагеря»
	11.08.2017
	Школьники, 35 чел.
	Повышение правовой грамотности в области избирательного права
	

	6
	Участие в организации заседаний «Клуба молодого избирателя»
	25.07.2017
	Члены МИК, учащиеся Верещагинского многопрофильного техникума, 13 чел.
	Ознакомление молодых избирателей с избирательным процессом РФ
	

	7
	Участие в работе Молодежного парламента Верещагинского муниципального района
	12.07.2017
02.08.2017
	Члены МИК, члены Молодежного парламента, 16 чел.
	Информационный обмен
	

	
	Раздел 3. Мероприятия по взаимодействию с политическими партиями

	
	Политическая  партия
	Дата встречи
	Цель встречи
	Результат
	Самооценка

	1.
	Совещание с руководителем местной  политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»  по подготовке к выборам губернатора Пермского края и выборы депутатов  представительных органов и местных референдумов  городского и сельских поселений Верещагинского муниципального района.
	06.07.2017
15.08.2017
	Методологическая помощь в подготовке к участию в избирательных кампаниях, информирование норм избирательного законодательства, 10 чел 
	Договоренность о совместной деятельности
	

	2.
	Совещание с руководителем местной  политической партии ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  по подготовке к выборам губернатора Пермского края и выборы депутатов  представительных органов и местных референдумов  городского и сельских поселений Верещагинского муниципального района.
	06.07.2017
22.08.2017
01.09.2017
	Методологическая помощь в подготовке к участию в избирательных кампаниях, информирование норм избирательного законодательства, 15 чел
	Договоренность о совместной деятельности
	

	
	Раздел 4. Мероприятия по взаимодействию с общественными организациями

	
	НКО
	Дата встречи
	Цель встречи
	Результат
	Самооценка

	1
	Участие в заседании Совета ветеранов по вопросам организации единого дня голосования, «доступной среды», QR-кодов, о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.
	19.07.2017
25.08.2017
06.09.2017
22.09.2017
	Информирование  о предстоящих в единый день голосования региональной и муниципальных избирательных кампаниях на территории Верещагинского муниципального района
	Информирование участников по подготовке к выборам

	

	2
	Информационные встречи с представителями Координационного совета профсоюзных организаций Верещагинского муниципального района по вопросам организации единого дня голосования, «доступной среды», QR-кодов, о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.
	10.07.2017
30.08.2017
	Информирование  о предстоящих в единый день голосования региональной и муниципальных избирательных кампаниях на территории Верещагинского муниципального района
	Планирование совместной деятельности, информирование участников по подготовке к выборам
	

	3
	Информационные встречи с представителями ВОИ, ВОС и ВОГ  по вопросам организации единого дня голосования, «доступной среды», QR-кодов, о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.
	04.07.2017
31.08.2017
06.09.2017
	Информирование  о предстоящих в единый день голосования региональной и муниципальных избирательных кампаниях на территории Верещагинского муниципального района
	Информирование участников по подготовке к выборам
	

	
	Раздел.5 Информационно-разъяснительная деятельность (в том числе, проведение уроков посвящённых повышению правовой грамотности в области избирательного права в школах; наполнение информацией единого портала избирательных комиссий Пермского края)

	
	Наименование мероприятия
	Дата
	Содержание, целевая аудитория (участники)
	Размещено (или не размещено) на сайте ИКПК, ТИК
	Самооценка

	1. 
	Наполнение информации в ИКПК для заполнения Единого портала ИКПК
	Июль
Август
Сентябрь

	Состав ТИК, Решения ТИК, Отчеты, Обучение, Состав МИК, Планы МИК, Фото
	Размещено
	

	2. 
	Организация обучения членов и резерва  составов участковых избирательных комиссий
	12.07.2017
14.07.2017
18.07.2017
24.07.2017
25.07.2017
26.07.2017
01.08.2017
03.08.2017
04.08.2017
08.08.2017
23.08.2017
05.09.2017
	Проведено обучение членов УИК, 416 чел
	Размещено
	

	3. 
	Совещание с базовой территориальной избирательной комиссии  Городского округа – города Кудымкар 
	       12.07.2017
	Рассмотрены вопросы по формам обучения участковых избирательных комиссий в соответствии с  Порядком  подачи заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения и применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий с  QR-кодом., 4 чел.
	Размещено
	

	
	Раздел 6. Публикации (эфиры) в муниципальных СМИ

	
	
	Дата эфира, публикации
	Наименование СМИ
	
	Самооценка

	1. 
	«Позитив по молодежному»
	07.07.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	2. 
	Выборы -2017. События. Сведения о выдвинутых кандидатах
	21.07.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	3. 
	«Всё под рукой» 
	28.07.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	4. 
	Инфографика 
	28.07.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	5. 
	Описание избирательных участков
	28.07.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	6. 
	Сведения о выдвинутых кандидатах
	28.07.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	7. 
	Информация для избирателей
	04.08.2017.
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	8. 
	Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
	04.08.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	9. 
	«Не пропустить важное!»
	11.08.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	10. 
	«Важен каждый голос»
	18.08.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	11. 
	Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах
	18.08.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	12. 
	«Вниманию избирателей!»
	25.08.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	13. 
	«Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при  проведении дополнительных выборов депутата земского Собрания Верещагинского МР шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4»
	01.09.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	14. 
	«Выборы-2017»
	08.09.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	15. 
	«Выбор сделан!»
	15.09.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	16. 
	«10 сентября на территории Верещагинского муниципального района состоялись выборы и референдумы. Сведения полных данных протоколов»
	15.09.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	17. 
	Решения территориальной избирательной комиссии Верещагинского муниципального района о результатах выборов депутата Земского Собрания района шестого созыва,  депутатов Совета депутатов Бородульского сельского поселения четвертого созыва, депутатов Совета депутатов Вознесенского сельского поселения четвертого созыва, о результатах местных референдумов на территориях Верещагинского городского поселения, Бородульского Вознесенского, Нижнегалинского, Путинского, Сепычевского сельских поселений Верещагинского МР
	15.9.2017
	Газета «Заря»
	Опубликовано
	

	
	Раздел 7. Выпуск учебно – методических пособий, полиграфической продукции

	
	Наименование печатной продукции
	Дата выпуска
	
	
	Самооценка

	1. 
	О порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (в помощь для участковых избирательных комиссий)
	17.07.2017
	Изготовлена памятка для УИК
	
	

	2. 
	Выпуск информационных листовок
	31.08.2017
	Изготовлены 
	
	




Председатель ТИК: ________________  С.Ю.Бардасова
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Форма №3

СВЕДЕНИЯ о проведении заседаний
территориальной избирательной комиссии Верещагинского муниципального района

в 3  квартале 2017 года

	№ п/п
	Дата проведения заседания
	№ протокола
	Количество рассмотренных вопросов
	Примечание

	1. 
	06.07.2017
	16
	7
	

	1. 
	07.07.2017
	17
	9
	

	1. 
	09.07.2017
	18
	20
	

	1. 
	11.07.2017
	19
	17
	

	1. 
	13.07.2017
	20
	3
	

	1. 
	14.07.2017
	21
	40
	

	1. 
	19.07.2017
	22
	29
	

	1. 
	20.07.2017
	23
	11
	

	1. 
	2.07.2017
	24
	44
	

	1. 
	24.07.2017
	25
	33
	

	1. 
	27.07.2017
	26
	15
	

	1. 
	31.07.2017
	27
	32
	

	1. 
	03.08.2017
	28
	7
	

	1. 
	04.08.2017
	29
	6
	

	1. 
	11.08.2017
	30
	9
	

	1. 
	18.08.2017
	31
	54
	

	1. 
	24.08.2017
	32
	7
	

	1. 
	29.08.2017
	33
	2
	

	1. 
	04.09.2017
	34
	10
	

	1. 
	07.09.2017
	35
	4
	

	1. 
	11.09.2017
	36
	1
	

	1. 
	12.09.2017
	37
	19
	

	1. 
	13.09.2017
	38
	1
	

	1. 
	18.09.2017
	39
	21
	

	1. 
	22.09.2017
	40
	33
	



Председатель ТИК:   ______________________  С.Ю.Бардасова 


